## Sheet1
№ | Задача / Підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / Посилання | Рецензент
1 | Декомпозиція замовлення Спринта 2, підготовка Task Board та закріплення розділів SRS | КТ | Антон (СМ) | 2 | 2 | готово | docs/sprint2/task-board.xlsx | Дарія (КТ)
2.1 | Незалежний аудит SRS 1.0 (Розділи 1-2 та Розділ 4 GUI) | СМ | Антон (СМ) | 3.5 | 3.5 | готово | Аркуш аудиту Антона | Марія (ТА)
2.2 | Незалежний аудит SRS 1.0 (Розділ 3 F-10..140, Розділ 4 GUI, Розділ 6 NF) — Аудит вимог | ТА | Марія (ТА) | 4 | 4 | готово | Аркуш аудиту Марії | Дарія (КТ)
2.3 | Незалежний аудит SRS 1.0 (Розділи 1-2, Розділ 5 BL, Розділ 6 NF) | ІТ | Ліза | 4 | 4.5 | готово | Аркуш аудиту Лізи | Дарія (КТ)
2.4 | Незалежний аудит SRS 1.0 (Розділ 3 F-10..140 та Розділ 5 BL) | КТ | Дарія (КТ) | 4 | 4 | готово | Аркуш аудиту Дарії | Антон (СМ)
3 | Зведення дефектів SRS, модерація узгодження знахідок, заповнення requirements-defects.xlsx | ТА / КТ | Марія / Дарія | 3 | 3 | готово | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx | Антон (СМ)
4 | Формування виправленої специфікації вимог SRS 1.1 з Журналом змін та позначеннями [ПІДТВ.] | ТА | Марія | 4 | 4 | готово | docs/sprint2/SRS-1.1.docx | Дарія (КТ)
5 | Розробка Стратегії та Плану тестування (7 рівнів, 15 типів, обґрунтування) | ІТ / КТ | Ліза / Дарія | 5 | 5 | готово | docs/sprint2/test-plan.docx | Антон (СМ)
6 | Формулювання переліку офіційних питань Замовнику від КТ (на основі тегів [ПІДТВ.]) | КТ | Дарія (КТ) | 2 | 2 | готово | docs/sprint2/customer-questions.md | Марія (ТА)
7 | Підготовка сценарію та регламенту виступу на Демо (10 хв, з урахуванням 27 дефектів та [ПІДТВ.]) | КТ | Дарія (КТ) | 2.5 | 2.5 | готово | docs/sprint2/demo-scenario.md | Антон (СМ)
8 | Проведення ретроспективи Спринта 2 та оформлення протоколу Start/Stop/Continue | СМ | Антон | 1.5 | 1.5 | готово | docs/sprint2/retro-sprint2.md | Дарія (КТ)
Загальний трудоємний обсяг Спринта 2: |  |  |  | 35.5 год | 36.0 год | 100% виконано | Затверджено Дарією (КТ)